## Slide 1
SUNNY 訂房平台 ｜ 開發進度報告
一日完成前後端全面重構
並交付五大用戶故事與後台十二模組
36 次提交 · 281 個檔案 · 新增 46,756 行
任務完成度 192／197（97.5%）
報告日期：2026 年 8 月 4 日（週二） 開發區間 11:05 – 16:42

## Slide 2
01 總覽
今日成果一覽
36
次提交
11:05 – 16:42
46,756
行新增
281 個檔案異動
192／197
任務完成
完成度 97.5%
809
項測試通過
前端 506 ＋ 後端 303
工作內容分佈
後端 FastAPI ＋ SQLAlchemy ＋ Alembic
138 檔
前端 React 19 ＋ Vite 8 ＋ TypeScript
127 檔
規格文件 spec／tasks／quickstart／驗收清單
6 檔
舊實作清理與品牌資產
10 檔
※ 所有數字取自當日 git 紀錄與實際執行的測試套件，非估算值。
Sunny 訂房平台 ｜ 2026-08-04 進度報告
2

## Slide 3
02 關鍵決策
架構全面遷移：由前端直連資料庫改為三層架構
遷移前（已淘汰）
零建置前端 → Supabase REST
· 瀏覽器以 anon key 直連資料庫
· 全部防護僅倚賴 RLS 政策
· 業務規則寫在前端，可被繞過
遷移後（現行）
React 前端 → FastAPI → PostgreSQL
· 資料庫只有一個存取者：後端
· anon／authenticated 權限全數收回
· 業務規則與授權一律在伺服器端
帶來的三項實質效益
憑證不再外流
秘鑰只存在後端環境變數；已驗證建置產物中憑證數為 0
房況不會超賣
以 PostgreSQL 排除約束（EXCLUDE USING gist）在資料庫層擋下重複訂房
每筆異動可稽核
後台操作寫入唯讀稽核日誌，資料庫層強制僅可新增不可竄改
Sunny 訂房平台 ｜ 2026-08-04 進度報告
3

## Slide 4
03 交付範圍
本日交付：前台五大用戶故事 ＋ 後台十二模組
前台 顧客端流程
US1
房源搜尋、逐日房態與房源詳情
US2
註冊、登入、Google 第三方登入與帳戶設定
US3
三步驟訂房、模擬付款與逾期自動釋出
US4
我的訂單、訂單取消與退款申請
US5
撰寫評論、規則式自動審核與業者回覆
後台 管理端模組
營運儀表板
房源管理
訂單管理
退款審核
評論審核
會員管理
訊息中心
稽核日誌
渠道比價
風險偵測
內容管理
系統設定
十二個模組由第二開發線平行產出，
當日併入主線並收斂重複實作。
後端共 21 組 API 路由（9 組顧客端 ＋ 12 組管理端）；前端共 44 個頁面元件，全站文字為繁體中文、金額為新臺幣整數。
Sunny 訂房平台 ｜ 2026-08-04 進度報告
4

## Slide 5
04 品質
品質驗證結果
前端測試
506
項全數通過
32 個測試檔 · Vitest
後端測試
303
項全數通過
另有 280 項未執行（見次頁）
環境驗證
27／27
情境通過
quickstart V1–V8 實跑
另完成六項機器可判定的稽核
✓
無障礙與鍵盤操作
語意化標籤、圖片替代文字、表單標籤關聯；訂房流程可純鍵盤完成
✓
色彩對比度
每個承載文字的顏色皆達 WCAG AA，並更正品牌色為 #7A6132
✓
前端網路出口單一化
除 api/client.ts 外全站無任何直接 fetch 呼叫
✓
後端分層
資料存取一律經 repositories，路由層無裸 SQL 與 ORM 查詢
✓
秘鑰外洩檢查
版控與前端建置產物中的憑證數為 0
✓
靜態品質
ruff check／format、ESLint、TypeScript strict 全數零錯誤
Sunny 訂房平台 ｜ 2026-08-04 進度報告
5

## Slide 6
05 風險
尚未完成的項目與需要留意的風險
最需要留意：後端有 280 項測試並未實際執行
這些測試驗證的是房況不重疊等倚賴真實 PostgreSQL 的核心保證。因測試資料庫連線字串尚未設定，它們被自動略過，而略過在報表上同樣顯示為綠色。
目前實際被驗證的是 303／583 項（52%）。建議上線前優先補齊測試資料庫。
五項未完成任務（197 項中的 5 項）
T066
Google OAuth 正式憑證
尚未於 Google Cloud Console 建立正式 client，登入往返待以真實帳號驗證
T142
首頁滿版主視覺與內容管理頁
前台首頁視覺與後台 Content 頁面待完成
T172
響應式稽核
320px–1920px 需人眼確認無橫向捲動與內容重疊
T181
全頁面走訪
需確認瀏覽器 console 零錯誤、後端日誌無未處理例外
T183
移除舊實作
待驗收清單全數通過後，刪除根目錄舊前端與過渡用 SQL
Sunny 訂房平台 ｜ 2026-08-04 進度報告
6

## Slide 7
06 下一步
後續工作與時程建議
第一優先
補齊測試資料庫
設定 SUNNY_TEST_DATABASE_URL，讓 280 項核心測試真正執行；這是判斷「不會超賣」是否成立的唯一依據。
第二優先
完成人眼驗收
響應式稽核（T172）、全頁面走訪（T181）與瀏覽器驗收清單，兩者都無法自動化，需安排實機操作。
第三優先
串接正式 Google OAuth
申請正式憑證並以真實帳號完成登入往返（T066）。
收尾
移除舊實作
驗收全數通過後刪除根目錄舊前端（T183），使專案僅存單一架構。
整體評估：功能面已達 97.5% 完成度，剩餘工作集中在「驗證」而非「開發」。
Sunny 訂房平台 ｜ 2026-08-04 進度報告
7